## Checklist work & Item
SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN CÓ MẶT: 1 quay chụp, 1 leader, 2 giám sát,6 quản trò
STT | Công việc | Mô tả | Người phụ trách | Deadline | Done | Chú thích | Link sản phẩm
| Form đăng ký | Theo dõi form | Boardgame | 2021-11-04 |  | Chỉ mở cho thành viên mới. 09/11 đóng
| Link feedback | Tạo mã QR | Boardgame | 2021-11-09
| Danh sách quản trò | 6 quản trò cho 6 bàn chơi | Boardgame | 2020-11-08 |  | Train quản trò
| Danh sách người tham gia | STT, Tên, MSSV, Team, 3 Trạm,số điểm. | Boardgame | 2020-11-09
| Thuê game | 1 Game Mascarade, 1 Game Skull (có hợp đồng) | Boardgame | 2021-11-04 |  | Liên hệ quán hẹn ngày lấy 09/11.
| *Backup: Mua Game |  | Boardgame | 2021-11-06
| Giấy thông hành(A6) | 3 Trạm. Mỗi Trạm có 2 ô ( passed và Winner) | Media | 2021-11-08
| Bằng chứng nhận (A4) |  | Media | 2021-11-08
| Bảng hướng dẫn chơi Mascarade(A6) | Role và chức năng 12 nhân vật trong Mascarade. | Media | 2021-11-08
| Bảng hướng dẫn chơi Coup(A6) | Role và chức năng 12 nhân vật trong Coup | Media | 2021-11-08
| Huy hiệu | chủ đề: Trạm BoardGame - Ẩn vai | Media | 2021-11-06
| Video Highlight | Quay tại sự kiện | Media | 72 tiếng sau sự kiện
| Hình ảnh | Hình sự kiện và người thắng cuộc | Media | sau sự kiện 24 tiếng
| Thuê địa điểm | Wait Tea có hợp đồng | Phương + Khanh | 2021-11-08
| Kịch bản cho MC |  | Plan | 2021-11-07
| Mua đồ | Bánh (Max 100k) 4 bịch kẹo cà phê, 10 Notebook size nhỏ, set 10 con dấu in | Plan | 2021-11-09 |  | Max 100k
| Photo | Giấy thông hành, bằng chứng nhận, bảng hướng dẫn chơi, kịch bản cho MC, danh sách người tham gia | Plan | Sáng 10/11/2021
| CB minigame | Thùng bốc thăm và thăm | Plan | 2021-11-09 |  | 200 phiếu: 100 phiếu kẹo, 76 phiếu trống, 20 phiếu thêm lượt, 4 phiếu Notebook
| In huy hiệu | Đặt in | Plan | 2021-11-07
| Loa | Mượn loa Bluetooth và Mic không dây | Plan | 2021-11-09
*Sau sự kiện
| Trả game |  | BoardGame | 2021-11-11
| Trả loa |  | Plan | 2021-11-11
| Thống kê Feedback |  | BoardGame | 2021-11-12

## Timeline Truyền thông
Timeline Truyền Thông (05/11-14/11)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật
2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07
Họp BTC |  |  |  | Media: Mở form đăng ký | Media: Luật chơi Mascarade | Media: Luật chơi Coup
2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
Media: Luật chơi Skull | Media: Đóng form | Media: [Chiều] Nhắc tham gia | Media: Hình sự kiện và Vinh danh người thắng |  |  | Media: Video highlight

## Timeline Chuẩn bị
Timeline Chuẩn bị Sự kiện (04/11-14/11)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật
2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07
Họp BTC |  |  | [BG] Form Đăng Ký [BG] Thuê game | [Media] Mở form đăng ký | [Media] Lên bài luật chơi Mascarade [BG] Mua game [Media] Huy hiệu | [Media]: Lên bài luật chơi Coup [Plan] Kịch bản MC, Đặt in huy hiệu
2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
[Media] Lên bài luật chơi Skull [Media]: Giấy chứng nhận, Giấy thông hành, Bảng HD chơi [BG]: Danh sách quản trò [P&K]: Thuê địa điểm | [Media]: Lên bài đóng form [BG]: Danh sách người tham gia, Lấy game [Plan]: mua đồ, mượn Loa | [Media]: [1 tiếng trước sự kiện] Nhắc tham gia [PLAN] SÁNG Photo SƯ KIỆN DIỄN RA | [Media]: Hình sự kiện và Vinh danh người thắng [BG] Trả game [Plan] Trả loa. | [BG]: Tổng kết feedback |  | [Media]: Video highlight

## Kịch bản Onsite
STT | Thời Gian | Nội Dung
2020-11-10
1 | 17:30 | Ghi danh người tham gia
2 | 17:50 | Người giám sát bắt đầu điều phối team về trạm chơi theo kế hoạch
3 | 18:00 | Khai mạc sự kiện. BTC phổ biến luật thông trạm.
4 | 18:10 | Quản trò giới thiệu luật chơi từng trạm
5 | 18:20 | Bắt đầu Stage 1
6 | 18:50 | Điều phối đến trạm tiếp theo và phổ biến luật chơi cho nhóm mới
7 | 19:00 | Tiếp tục Stage 1
8 | 19:30 | Teabreak và minigame
9 | 19:45 | Người giám sát bắt đầu điều phối team về trạm chơi theo kế hoạch
10 | 19:55 | Quản trò giới thiệu luật chơi từng trạm
11 | 20:05 | Bắt đầu Stage 2
12 | 20:35 | Điều phối đến trạm tiếp theo và phổ biến luật chơi cho nhóm mới
13 | 20:45 | Tiếp tục Stage 2
14 | 21:15 | Kết thúc game
15 | 21:25 | Thông báo người thắng cuộc và trao giải
16 | 21:40 | Bế mạc