## Kế Hoạch Offline
KẾ HOẠCH ONLINE GIAO LƯU THÀNH VIÊN CLB FBG PLAN MEMBERS PLAY TOGETHER
Năm/ Học kỳ: 2021 Year/ Term: Summer
Khối đào tạo: Level of Degree: | Phân hiệu trường đại học FPT
Cơ sở đào tạo: Campus: | Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thành lập: Wirtten on: | 2020-09-27
Người lập / Created by | Ban Planning FPT Borad Game Club
Người xem xét / Revised | Nguyễn Thị Trúc Huyền Chủ nhiệm FPT Boardgame Club
Người xem xét / Revised | Trần Nguyễn Quốc Hưng Leader ban Planning FPT Boardgame Club
Người phê duyệt / Approved by | Nguyễn Thị Trúc Huyền Chủ nhiệm FPT Boardgame Club
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ <hỗ trợ người học> Arrangement for providing learning support service
TT No. | Sự kiện giao lưu BoardGame Station FPTU Service | Đối tượng hướng tới Targeted subject | Cán bộ phụ trách P.I.C | Bên liên quan cần phối hợp Relevant party | Thời gian cung cấp dịch vụ Time for providing service | Địa điểm cung cấp dịch vụ Location for providing service/ Channel for getting requests
1 | Tạo sân chơi năng động lành mạnh và trí tuệ cho thành viên CLB FBG vào mùa Halloween Cơ hội giao lưu cho các bạn thành viên trong mùa giãn cách Làm quen với thể loại BoardGame ẩn vai trong sự kiện BG Station sắp diễn ra | Thành viên CLB FBG yêu thích bộ môn thể thao trí tuệ Boardgame SKULL | Trần Nguyễn Quốc Hưng |  | 19:30 - 22:30 31/10/2021 | Discord Boardgamearena
2. Hình thức và điều lệ: ( Forms and regulations )
TT NO. | Hình thức Form | SETUP
1. | Thi đấu cá nhân | Dự kiến 30 người tham dự
2. | Các cá nhân được chia theo phòng trong discord | Dự kiến 5 - 6 phòng. Mỗi phòng gồm 6 người chơi. Mỗi phòng có một trưởng phòng quản lý Trường phòng quan sát và ghi nhận kết quả về trọng tài chính
3. | Đấu theo vòng: 3 vòng đấu | Vòng 1: Làm quen, không ghi nhận kết quả Vòng 2 và 3: Đấu chính thức
4 | Trưởng phòng | Trưởng phòng tham gia vào trong phòng chơi Lượt chơi: Trưởng phòng chỉ được đặt hoa. Bỏ qua lượt thách đấu Tuyệt đối không tham gia ảnh hưởng đến kết quả của người chơi
4. Các rủi ro có thể xảy ra và biện pháp khắc phục Risks and recovery plan
TT No. | Danh sách rủi ro List of risks | Mức độ thiệt hại Degree of damages | Phương án khắc phục Recovery plan
1 | Các tuyển thủ quá yên lặng | Vừa | Chơi mini game đuổi hình bắt chữ. MC giao tiếp và khuyến khích tuyển thủ tương tác thông qua kênh chat.
2 | Không đủ số lượng người chơi | Vừa | Đưa thành viên câu lạc bộ vào thay chỗ tạm thời.
3 | Tốc độ đường truyền tuyển thủ chậm | Lớn | Chờ khắc phục sự cố trong 7p, nếu vẫn không khắc phục được. Hủy phòng bắt đầu remake game mới mới.
5. Quản lý thực hiện Implementation management
TT No. | Mô tả Description |  |  | Cách thức Method
1 | Truyền thông online |  |  | Group riêng câu lạc bộ. Qua trainers.
2 | Lực lượng tham gia tổ chức |  |  | Tổng số staff và trọng tài tại hiện trường 8 người
3 | Chế độ báo cáo |  |  | Boardgame báo cáo feedback sau giải đấu
6. Quản lý chất lượng Quality management
TT No. | Chỉ tiêu Target |  | Chỉ số kế hoạch Planning index | Cách đo Measurement
1 | Số lượng thành viên mới FBG tham gia |  | 20-25 | Tổng số người tham gia sự kiện
2 | Số lượng thành viên cũ FBG tham gia |  | 2021-10-05 | Tổng số người tham gia sự kiện