## Checklist
SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN CÓ : 1 content, 1 leader, 6 trọng tài/buổi
STT | Công việc | Mô tả | Người phụ trách | Deadline | Done | Chú thích | Link sản phẩm
1 | Form đăng ký | Theo dõi form | Boardgame | từ 28-30/10
2 | Danh sách trọng tài | Theo các phòng (Phòng 1, 2 , 3 ,4 ,5) | Boardgame | 8h00 31/10
3 | Danh sách tuyển thủ | Theo từng phòng | Boardgame | 8h00 31/10
4 | Gmail Tuyển thủ thắng cuộc | Lấy thông tin người thắng cuộc | Boardgame | 2021-11-01
5 | Video HD | Highlight sau sự kiện | Media | 2021-11-02
6 | Hình ảnh cuộc thi |  | Media | sau sự kiện 24-48 tiếng
7 | Tạo phòng discord |  | Boardgame | 7h00 31/10
8 | Tạo phòng game | Trên Boardgamearena | Boardgame | 7h00 31/10
9 | Tạo folder drive |  | Media | 7h00 31/10 |  | Hình ảnh và video sự kiện được BG record
10 | Hướng dẫn game | Guideline + giới thiệu | Media | 2021-10-30
11 | Form feedback | theo dõi form | Boardgame | 2021-10-31
12 | Video teaser | làm video quảng cáo | Media | 2021-10-27
13 | Bằng chứng nhận | File PDF | Media | 2021-11-01 |  | Thêm tên người chiến thắng trên chứng nhận

## Onsite
Ngày 31/10/2021
STT | Thời gian | Thời lượng | Nội dung | Chi tiết | Ghi chú
1 | 19h-19h30 | 30p | Set up | Ban tổ chức set up phòng discord, phòng gg meet, chia trưởng phòng, chia thí sinh vào phòng | - Link discord - Link meet - List tuyển thủ và trưởng phòng. -Phòng chơi game skull
2 | 19h30 -19h50 | 20p | Chào đón tuyển thủ | Ban tổ chức chào đón giới thiệu sơ bộ về game và đưa các bạn link để vào phòng gg meet. | - Slide thuyết trình. -MC on cam
3 | 19h50-20h00 | 10p | Sẵn sàng | Thời gian để ổn định các tuyển thủ vào đúng phòng của mình và trưởng phòng kiểm tra đủ số lượng và danh sách | -Trưởng phòng -List tuyển thủ
4 | 20h00-20h15 | 15p | Giải thích luật chơi | Trưởng phòng đọc luật giải đáp thắc mắc cho tuyển thủ nắm rõ trò chơi.
5 | 20h15-20h45 | 30p | Vòng đấu tập | Bắt đầu vòng thi để tuyển thủ làm quen với giao diện và cách vận hành của game, không ghi nhận kết quả
6 | 20h45-20h50 | 5p | Set up | Chuẩn bị phòng chơi mới
5 | 20h50-21h20 | 30p | Vòng 1 | Bắt đầu vòng thi đấu thứ nhất. *sau khi kết thúc trưởng phòng ghi nhận kết quả. | Danh sách người thắng vòng 1
6 | 21h20-21h25 | 5p | Break time | Nghỉ giải lao giữa mỗi trận
7 | 21h25-21h30 | 5p | Set up | Trưởng phòng chuẩn bị cho ván chơi tiếp theo | -Phòng chơi game skull
8 | 21h30-22h00 | 30p | Vòng 2 | Bắt đầu vòng thi đấu thứ hai *sau khi kết thúc trưởng phòng ghi nhận kết quả và báo về cho ban tổ chức . | Danh sách người thắng vòng 1 + 2
9 | 22h00-22h15 | 15p | Kết thúc vòng chơi | Mọi người ổn định và trở lại phòng Discord chờ đợi ban tổ chức trao giải kết thúc.
10 | 22h15-22h30 | 15p | Trao giải | Ban tổ chức công bố những người thắng cuộc. Hỏi cảm nghĩ sau khi chơi và cảm nghĩ về clb.
11 | 22h30-22h35 | 5p | Bế mạc
Vấn đề |  |  | Giải quyết
Các tuyển thủ quá yên lặng |  |  | Chơi mini game đuổi hình bắt chữ. MC giao tiếp và khuyến khích tuyển thủ tương tác thông qua kênh chat.
Không đủ số lượng người chơi |  |  | Đưa thành viên câu lạc bộ vào trám chỗ tạm thời.
Tốc độ đường truyền tuyển thủ chậm |  |  | Chờ khắc phục sự cố trong 7p, nếu vẫn không khắc phục được. Hủy phòng bắt đầu remake game mới mới.

## timeline truyền thông
Timeline Truyền Thông (05/11-14/11)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật
2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
|  |  | Teaser trailer event online | Media: Mở form đăng ký | Media: Guideline Skull | Media: Hướng giao diện game, cài đặt game + Thông báo time đóng form
2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07
Đăng bài xin cảm ơn tuyển thủ đã tham gia và hẹn gặp lại ở event offline. + xin feedback. | Vinh danh những người thắng cuộc. |  | Clip sau giải